Regionų plėtros planų rengimo

metodikos

4 priedas

**Plano įgyvendinimo stebėsenA**

Už plano įgyvendinimo koordinavimą ir stebėseną atsakingas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Utenos apskrities skyrius

**VERTINIMO KRITERIJAI**

**1 lentelė Efekto vertinimo kriterijai.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodas** | **Prioritetai ir tikslai** | **Vertinimo kriterijaus pavadinimas** | **Pradinė reikšmė (2013 m.)** | **Siekiama reikšmė (2023 m.)** | **Nuokrypio intervalų ribos ir įvertinimas\*\*** |
|  | Prioritetas:   |  | | --- | | **Didinti teritorinę sanglaudą regione** | |  |  |  |  |
| 1.1-ef-1 | Tikslas. Gyvenamosioms vietovėms (tikslinėms teritorijoms) būdingų problemų sprendimas, didinant konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą | BVP gyventojui lyginant su Lietuvos vidurkiu, proc. | 74,9 | 76 | *a*) > 76 – labai gerai (toliau–a);  b) (75,2; 76) – gerai (toliau–b);  c) (74,9; 75,2) –patenkinamai (toliau–c);  d) <74,9– blogai (toliau – d) |
| 1.2-ef-1 | Tikslas. Modernios regiono transporto infrastruktūros ir darnaus judumo plėtojimas | Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis CO2 ekvivalentu mažėjimas (proc.) | 0  (2014 m.) | 10 | 1. >10; 2. (5;10); 3. (0;5); 4. = 0 |
|  | Prioritetas:  **Integrali ekonomika** |  |  |  |  |
| 2.1-ef-1 | Tikslas. Turizmo infrastruktūros, kultūros ir gamtos paveldo plėtra | Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių, vykdančių apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklą, indeksas, proc. | 0  (2014 m.) | 5 | 1. >5; 2. (2,5;5); 3. (0;2,5); 4. = 0 |
| 2.2-ef-1 | Tikslas. Darnaus išteklių naudojimo skatinimas | Visų teršalų išmetamų į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių, tonos | 1723,5 | 1500 | 1. <1500; 2. (1600;1500); 3. (1700;1601); 4. >1700 |
| 2.3-ef-1 | Tikslas. Verslo ir investicijų skatinimas bei pramonės potencialo skatinimas | Nedarbo lygis lyginant  su Lietuvos vidurkiu, proc. | 134 | 100 | 1. <100; 2. (110;100); 3. (134;110); 4. >134 |
|  | Prioritetas:  **Gyvenimo kokybės gerinimas** |  |  |  |  |
| 3.1-ef-1 | Tikslas. Mokymosi visą gyvenimą ir kūrybiškumo skatinimas | Asmenys, kurie naudojasi informacinėmis technologijomis, proc. | 65,9  (2014 m.) | 71 | 1. >71; 2. (67,1;71); 3. (66;67); 4. <66 |
| 3.2-ef-1 | Tikslas. Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas | Vidutinis Utenos apskrities savivaldybių indeksas palyginti su Lietuvos rajonų savivaldybių indeksų vidurkiu, proc. | 97,6  (2013 m.) | 100 | 1. >100; 2. (100;98,1); 3. (98:97,6); 4. <97,6 |

**2 lentelė. Rezultato vertinimo kriterijai.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Eil. Nr.* | *Tikslai ir uždaviniai* | *Vertinimo kriterijaus pavadinimas* | *Pradinė reikšmė* | *Siekiama reikšmė (2023 m.)* | *Nuokrypio intervalų ribos ir įvertinimas* |
| 1.1 | Tikslas: **Gyvenamosioms vietovėms (tikslinėms teritorijoms) būdingų problemų sprendimas, didinant konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą** |  |  |  |  |
| 1.1.1-r-1 | Uždavinys: Kompleksiškai atnaujinti savivaldybių centrų ir kitų miestų (nuo 6 iki 100 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą | Užimtų gyventojų indeksas tikslinėse teritorijose, proc. | 0  (2014 m.) | 5 | 1. >5; 2. (3;5); 3. (1;2,9); 4. <1 |
| 1.1.1-r-2 | Uždavinys: Kompleksiškai atnaujinti 1-6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą | Užimtų gyventojų indeksas tikslinėse teritorijose, proc. | 0  (2014 m.) | 1 | 1. >1; 2. (0,5;1); 3. (0,3;0,4,); 4. <0,3 |
| 1.1.1-r-3 | Uždavinys:  Kompleksiškai atnaujinti mažiau kaip 1 tūkst. gyventojų turinčių miestų, miestelių ir kaimų (iki 1 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą (taikant kaimo plėtros politikos priemones | Užimtų gyventojų indeksas tikslinėse teritorijose, proc.. | 0  (2014 m.) | 3 | 1. >3; 2. (2,1;3); 3. (1;2,); 4. <1 |
| 1.2 | Tikslas**: Modernios regiono transporto infrastruktūros ir darnaus judumo plėtojimas** |  |  |  |  |
| 1.2.1-r-1 | Uždavinys:  Kompleksiškai modernizuoti kelių transporto infrastruktūrą | Keleivių apyvartos kelių transportu, iš viso pagal reiso tipą indeksas, proc. (tūkst. keleivio km.) | 0  (2014 m.) | 2 | 1. >2; 2. (1;2); 3. (0,5;0,9); 4. <0,5 |
| 1.2.2-r-1 | Uždavinys:  Plėtoti aplinką tausojančią ir eismo saugą didinančią infrastruktūrą bei darnų judumą | Kelių eismo įvykiuose žuvusiųjų skaičius, vnt. | 17  (2013 m.) | 9 | 1. <9; 2. (10;9); 3. (16;11); 4. >16 |
| 2.1 | Tikslas: **Turizmo infrastruktūros, kultūros ir gamtos paveldo plėtra** |  |  |  |  |
| 2.1.1-r-1 | Uždavinys: Sutvarkyti ir aktualizuoti kultūros paveldo objektus | Rekonstruotų ir pritaikytų objektų kultūrinei meninei veiklai bei visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti, vnt. | 0  (2014 m) | 6 | a) >6;  b) (3;6);  c) (1;3);  d) 0 |
| 2.1.2-r-1 | Uždavinys: Plėtoti turizmo išteklių ir paslaugų rinkodarą | Sukurtų ir įdiegtų informacinių sistemų, vnt. | 0  (2014 m) | 6 | a) >6;  b) (4;6);  c) (1;3);  d) 0 |
| 2.2 | Tikslas: **Darnaus išteklių naudojimo skatinimas** |  |  |  |  |
| 2.2.1-r-1 | Uždavinys:  Plėtoti tvarią šilumos energijos, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir atliekų tvarkymo sistemą | Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos, MWh | 0  (2014 m.) | 2000 | a) >2000;  b) (1500;2000);  c) (1000;1500);  d) <1000 |
| 2.2.1-r-2 | Utenos apskrities savivaldybių vandens tiekimo paslaugų prieinamumo rodiklių vidurkis, proc. |  | 90 | a) >90;  b) (80;90);  c) (71;79);  d) <70 |
| 2.2.1-r-3 | Utenos apskrities savivaldybių nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo rodiklių vidurkis, proc. |  | 90 | a) >90;  b) (80;90);  c) (71;79);  d) <70 |
| 2.2.1-r-4 | |  | | --- | | Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis, proc. | |  | 35 | a) <35;  b) (36;40);  c) (41;45);  d) >45 |
| 2.2.2-r-1 | Uždavinys:  Gerinti regiono kraštovaizdžio tvarkymo ir apsaugos efektyvumą | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas (ha) | 0  (2014 m.) | 280 | a) >280;  b) (140;280);  c) (10;139);  d) <10 |
| 2.3 | Tikslas**. Verslo ir investicijų skatinimas bei pramonės potencialo skatinimas** |  |  |  |  |
| 2.3.1-r-1 | Uždavinys:  Sukurti infrastruktūrą ir palankią aplinką vidaus ir užsienio investuotojams | Pridėtinė vertė gamybos kainomis, tūkst. EUR | 301 069  (2013 m.) | 346 229 | a) >346 229;  b) (305 000;346 229);  c) (303 000;304 999);  d) <303 000 |
| 2.3.2-r-1 | Uždavinys:  Skatinti bendruomeninį-socialinį verslą | Užimtieji, tūkst. Paslaugos | 31,6  (2014 m.) | 33 | a) >33;  b) (32;33);  c) (31,7;31,9);  d) <31,7 |
| 2.3.3-r-1 | Uždavinys:  Didinti regiono konkurencingumą skatinant tarpregioninį bendradarbiavimą ir partnerystę | Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, EUR | 520  (2013 m.) | 1000 | a) >1000;  b) (700;1000);  c) (550;699);  d) <550 |
| 3.1 | **Tikslas.** Mokymosi visą gyvenimą ir kūrybiškumo skatinimas |  |  |  |  |
| 3.1.1-r-1 | Uždavinys:  Gerinti švietimo kokybę, modernizuojant švietimo infrastruktūrą | 1-6 metų vaikų, ugdomų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, dalis (proc.) | 0  (2014 m.) | 54 | a) >54;  b) (42;54);  c) (31;41);  d) <31 |
| 3.1.1-r-2 | Bendrojo ugdymo mokinių, kurie mokosi bent už 280 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERFF lėšomis atnaujintose įstaigose (proc.) | 0  (2014 m.) | 54 | a) >54;  b) (42;54);  c) (31;41);  d) <31 |
| 3.1.2-r-1 | Uždavinys:  Plėtoti neformalaus ugdymosi galimybes | Neformaliojo ugdymo paslaugomis mokykloje ir kitur pasinaudojančių vaikų dalis, proc. | 0  (2014 m.) | 38 | a) >38;  b) (34;38);  c) (21;33);  d) <21 |
| 3.2 | Tikslas. **Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas** |  |  |  |  |
| 3.2.1-r-1 | Uždavinys:  Užtikrinti kokybišką ir prieinamą sveikatos priežiūrą | Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų indeksas 100000 gyv., proc. | 0  (2014 m) | 7 | a) >7;  b) (6;7);  c) (5;5,9);  d) <5 |
| 3.2.2-r-1 | Uždavinys:  Skatinti sveiką gyvenseną ir visuomenės sveikatos raštingumą | Mirtingumas nuo piktybinių navikų indeksas 100000 gyv., proc. | 0  (2014 m) | 7 | a) >7;  b) (6;7);  c) (5;5,9);  d) <5 |
| 3.2.3-r-1 | Uždavinys:  Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą ir socialinio būsto fondą bei didinti jų prieinamumą | Asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, dalis nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų (šeimų), proc. | 0  (2014 m) | 14 | a) >14;  b) (12;14);  c) (8;11);  d) <8 |
| 3.2.4-r-1 | Uždavinys:  Plėtoti kultūros paslaugas ir infrastruktūrą | Naujų kultūros paslaugų skaičius, vnt. | 0  (2014 m) | 6 | a) >6;  b) (3;6);  c) (1;2);  d) 0 |
| 3.2.5-r-1 | Uždavinys:  Gerinti viešąjį valdymą. | Savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičius, palyginti su visų rinkėjų skaičiumi, proc. | 50,72  (2015 m) | 54 | a) >54;  b) (52;54);  c) (51; 51,9);  d) <51 |

**EFEKTO IR REZULTATO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS**

**3 lentelė. Efekto ir rezultato vertinimo kriterijų pasiekimo grafikas.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodas** | **Vertinimo kriterijaus pavadinimas** | **Metai:** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1.1.ef-1 | **BVP gyventojui lyginant su Lietuvos vidurkiu, proc** |  | a\*\*=74,9  b=74,7  c=74,5 | a=74,9  b=74,7  c=74,5 | a=75  b=74,8  c=74,6 | a=75,1  b=74,8  c=74,6 | a=75,2  b=74,9  c=74,7 | a=75,3  b=75  c=74,8 | a=75,4  b=75,1  c=74,9 | a=75,5  b=75,1  c=74,9 | a=76  b=75,2  c=74,9 |
| 1.1.1-r-1 | Užimtų gyventojų indeksas tikslinėse teritorijose, proc.. |  |  | a=0,2  b=0,1  c=0,05 |  | a=0,5  b=0,4  c=0,3 |  | a=2  b=1  c=0,5 |  | a=5  b=4  c=3 |  |
| 1.1.1-r-2 | Užimtų gyventojų indeksas tikslinėse teritorijose, proc.. |  |  | a=0,3  b=0,2  c=0,1 |  | a=0,5  b=0,4  c=0,3 |  | a=0,7  b=0,6  c=0,5 |  | a=1  b=0,9  c=0,8 |  |
| 1.1.1-r-3 | Užimtų gyventojų indeksas tikslinėse teritorijose, proc. |  |  | a=0,3  b=0,2  c=0,1 |  | a=0,5  b=0,4  c=0,3 |  | a=0,7  b=0,6  c=0,5 |  | a=3  b=2  c=1 |  |
| 1.2-ef-1 | **Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis CO2 ekvivalentu mažėjimas (proc.)** |  |  | a=1  b=05  c=0,3 | a=2  b=1  c=0,5 | a=3  b=2  c=1 | a=5  b=3  c=2 | a=6  b=5  c=3 | a=8  b=6  c=5 | a=9  b=8  c=6 | a=10  b=9  c=8 |
| 1.2.1-r-1 | Keleivių apyvartos kelių transportu, iš viso pagal reiso tipą indeksas, proc. (tūkst. keleivio km.) |  | a=0 | a=0,1  b=0,05  c=0,02 | a=0,2  b=0,1  c=0,05 | a=0,5  b=0,2  c=0,1 | a=0,8  b=0,5  c=0,2 | a=1  b=0,8  c=0,5 | a=1,2  b=1  c=0,8 | a=1,5  b=1,2  c=1 | a=2  b=1,5  c=1,2 |
| 1.2.2-r-1 | Kelių eismo įvykiuose žuvusiųjų skaičius, vnt. |  | a=17  b=18  c=19 | a=16  b=17  c=18 | a=15  b=16  c=17 | a=14  b=15  c=16 | a=13  b=14  c=15 | a=12  b=13  c=14 | a=11  b=12  c=13 | a=10  b=11  c=12 | a=9  b=10  c=11 |
| 2.1-ef-1 | **Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių, vykdančių apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklą, indeksas, proc.** |  | a=0 | a=0,5  b=0,4  c=0,3 | a=1  b=0,5  c=0,4 | a=1,5  b=1  c=0,5 | a=2  b=1,5  c=1 | a=2,5  b=2  c=1,5 | a=3  b=2,5  c=2 | a=4,5  b=3  c=2,5 | a=5  b=4,5  c=3 |
| 2.1.1-r-1 | Rekonstruotų ir pritaikytų objektų kultūrinei meninei veiklai bei visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti, vnt. |  |  |  |  | a=2  b=1 | a=4  b=3  c=2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.1.2-r-1 | Sukurtų ir įdiegtų informacinių sistemų |  |  |  | a=0 | a=1 | a=2  b=1 | a=3  b=2  c=1 | a=4  b=3  c=2 | a=5  b=4  c=3 | a=6  b=5  c=4 |
| 2.2-ef-1 | **Visų teršalų išmetamų į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių, tonos** |  | a=1700  b=1720  c=1723 | a=1680  b=1700  c=1720 | a=1660  b=1680  c=1700 | a=1640  b=1660  c=1680 | a=1620  b=1640  c=1660 | a=1600  b=1620  c=1640 | a=1580  b=1600  c=1620 | a=1550  b=1580  c=1600 | a=1500  b=1550  c=1580 |
| 2.2.1-r-1 | Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos, MWh |  |  | a=0 | a=100  b=80  c=50 | a=200  b=100  c=80 | a=400  b=200  c=100 | a=800  b=400  c=200 | a=1200  b=800  c=400 | a=1500  b=1200  c=800 | a=2000  b=1500  c=1200 |
| 2.2.1-r-2 | Utenos apskrities savivaldybių vandens tiekimo paslaugų prieinamumo rodiklių vidurkis, proc. |  |  |  |  | a=87  b=86  c=85 | a=87,5  b=87  c=86 | a=88  b=87,5  c=87 | a=89  b=88  c=87,5 | a=89,5  b=89  c=88 | a=90  b=89,5  c=89 |
| 2.2.1-r-3 | Utenos apskrities savivaldybių nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo rodiklių vidurkis, proc. |  |  |  |  | a=80  b=79  c=78 | a=82  b=80  c=79 | a=84  b=82  c=80 | a=86  b=84  c=82 | a=88  b=86  c=84 | a=90  b=88  c=86 |
| 2.2.1-r-4 | |  | | --- | | Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis, proc. | |  | a=22,05  b=21  c=20 | a=24  b=23  c=22 | a=26  b=24  c=23 | a=27  b=26  c=24 | a=29  b=27  c=26 | a=31  b=29  c=27 | a=33  b=31  c=29 | a=34  b=33  c=31 | a=35  b=34  c=33 |
| 2.2.2-r-1  (R.N.091) | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas (ha) |  |  |  |  | a=2,1  b=1,9  c=1,7 |  |  |  |  | a=2,1  b=1,9  c=1,7 |
| 2.3-ef-1 | **Nedarbo lygis lyginant**  **su Lietuvos vidurkiu, proc.** |  | a=134  b=135  c=136 | a=130  b=134  c=135 | a=125  b=130  c=134 | a=120  b=125  c=130 | a=115  b=120  c=125 | a=110  b=115  c=120 | a=108  b=110  c=115 | a=105  b=108  c=110 | a=100  b=105  c=108 |
| 2.3.1-r-1 | Pridėtinė vertė gamybos kainomis, tūkst. EUR |  | a=301070  b=301000  c=300900 | a=306715  b=301070  c=301000 | a=312360  b=306715  c=301070 | a=318005  b=312360  c=306715 | a=323650  b=318005  c=312360 | a=329295  b=323650  c=318005 | a=334939  b=329295  c=323650 | a=340584  b=334939  c=329295 | a=346229  b=340584  c=334939 |
| 2.3.2-r-1 | Užimtieji, tūkst. Paslaugos |  | a=31,6  b=31,5  c=31,4 | a=31,8  b=31,6  c=31,5 | a=32  b=31,8  c=31,6 | a=32,2  b=32  c=31,8 | a=32,4  b=32,2  c=32 | a=32,6  b=32,4  c=32,2 | a=32,8  b=32,6  c=32,4 | a=32,9  b=32,8  c=32,6 | a=33  b=32,9  c=32,8 |
| 2.3.3-r-1 | Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, EUR |  | a=520  b=510  c=500 | a=580  b=520  c=510 | a=640  b=580  c=520 | a=700  b=640  c=580 | a=760  b=700  c=640 | a=820  b=760  c=700 | a=880  b=820  c=760 | a=940  b=880  c=820 | a=1000  b=940  c=880 |
| 3.1-ef-1 | **Asmenys, kurie naudojasi informacinėmis technologijomis, proc.** |  | a=65,9  b=65,5  c=65 | a=66,5  b=65,9  c=65,5 | a=67,1  b=66,5  c=65,9 | a=67,7  b=67,1  c=66,5 | a=68,3  b=67,7  c=67,1 | a=68,9  b=68,3  c=67,7 | a=70,5  b=68,9  c=68,3 | a=70,8  b=70,5  c=68,9 | a=71  b=70,8  c=70,5 |
| 3.1.1-r-1 | 1-6 metų vaikų, ugdomų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, dalis (proc.) |  |  |  | a=0 | a=20  b=15  c=10 | a=30  b=20  c=15 | a=54  b=30  c=20 |  |  |  |
| 3.1.1-r-2 | Bendrojo ugdymo mokinių, kurie mokosi bent už 280 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERFF lėšomis atnaujintose įstaigose (proc.) |  |  |  | a=0 | a=20  b=15  c=10 | a=30  b=20  c=15 | a=54  b=30  c=20 |  |  |  |
| 3.1.2-r-1 | Neformaliojo ugdymo paslaugomis mokykloje ir kitur pasinaudojančių vaikų dalis, proc. |  |  |  | a=0 | a=15  b=10  c=5 | a=30  b=15  c=10 | a=38  b=30  c=15 |  |  |  |
| 3.2-ef-1 | **Vidutinis Utenos apskrities savivaldybių indeksas palyginti su Lietuvos rajonų savivaldybių indeksų vidurkiu, proc.** |  | a=97,6  b=97,5  c=97,4 | a=97,9  b=97,6  c=97,5 | a=98,2  b=97,9  c=97,6 | a=98,5  b=98,2  c=97,9 | a=98,8  b=98,5  c=98,2 | a=99,1  b=98,8  c=98,5 | a=99,4  b=99,1  c=98,8 | a=99,7  b=99,4  c=99,1 | a=100  b=99,7  c=99,4 |
| 3.2.1-r-1 | Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų indeksas 100000 gyv., proc. |  | a=0 | a=0,5  b=0,4  c=0,2 | a=1  b=0,5  c=0,4 | a=2  b=1  c=0.5 | a=3  b=2  c=1 | a=4  b=3  c=2 | a=5  b=4  c=3 | a=6  b=5  c=4 | a=7  b=6  c=5 |
| 3.2.2-r-1 | Mirtingumas nuo piktybinių navikų indeksas 100000 gyv., proc. |  | a=0 | a=0,5  b=0,4  c=0,2 | a=1  b=0,5  c=0,4 | a=2  b=1  c=0.5 | a=3  b=2  c=1 | a=4  b=3  c=2 | a=5  b=4  c=3 | a=6  b=5  c=4 | a=7  b=6  c=5 |
| 3.2.3-r-1 | Asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, dalis nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų (šeimų), proc. |  |  | a=1 | a=2  b=1 | a=4  b=2  c=1 | a=6  b=4  c=2 | a=8  b=6  c=4 | a=10  b=8  c=6 | a=12  b=10  c=8 | a=14  b=12  c=10 |
| 3.2.4-r-1 | Naujų kultūros paslaugų skaičius, vnt. |  |  |  |  | a=1 | a=4  b=3 | a=5  b=4  c=3 |  |  |  |
| 3.2.5-r-1 | Savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičius, palyginti su visų rinkėjų skaičiumi, proc. |  | a=50,72  b=50  c=49 |  |  |  | a=52,6  b=50,72  c=50 |  |  |  | a=54  b=52,6  c=50,72 |

**PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS**

**4 lentelė. Siektinos produkto vertinimo kriterijų reikšmės atitinkamais metais pateiktos dalyje ,,Priemonių planas“ (S\_4 lentelė).**

**5 lentelė. Siektinos produkto vertinimo kriterijų reikšmės kaupiamuoju būdu (nuo plano įgyvendinimo pradžios) pateiktos dalyje ,,Priemonių planas“ (S\_5 lentelė).**

**VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMIŲ APSKAIČIAVIMO METODAI, DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS IR DUOMENŲ ŠALTINIAI**

**6 lentelė.** **Vertinimo kriterijų reikšmių apskaičiavimo metodai, dalyvaujančios institucijos ir duomenų šaltiniai.**

***Prioritetas Didinti teritorinę sanglaudą regione***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijaus pavadinimas | Vertinimo kriterijaus apskaičiavimo formulė arba tyrimo pavadinimas\* | Vertinimo kriterijaus reikšmei apskaičiuoti arba tyrimui atlikti naudojami duomenys (kintamieji) | Duomenis pateikiančios institucijos | Duomenų gavimo šaltiniai \*\* | Vertinimo kriterijaus reikšmę apskaičiuojanti institucija | Vertinimo kriterijaus reikšmės apskaičiavimo periodiškumas |
| 1.1-ef-1 | BVP gyventojui lyginant su Lietuvos vidurkiu, proc. | (A/B)\*100 | 1. Utenos apskrities BVP, mln. EUR/gyventojų skaičius. 2. -Lietuvos Respublikos BVP, mln./gyventojų skaičius EUR | Statistikos departamentas prie LRV | Tinklalapis: http://osp.stat.gov.lt/ | Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyrius | Metai |
| 1.1.1-r-1 | Užimtų gyventojų indeksas tikslinėse teritorijose, proc. | 1) A/B\*100 (kai A>B)  2) 100-( A/B\*100) (kai A<B) | 1. Užimti gyventojai n-metais 2. Užimti gyventojai 2014 m. | Statistikos departamentas prie LRV | Tinklalapis: <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?region=all#/> | Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyrius | Metai |
| 1.1.1-r-2 | Užimtų gyventojų indeksas tikslinėse teritorijose, proc. | A/B\*100 | A – Užimti gyventojai n-metais  B – Užimti gyventojai 2014 m. | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. | Apklausos ataskaita | Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyrius | Kas 2 metai |
| 1.1.1-r-3 | Užimtų gyventojų indeksas tikslinėse teritorijose, proc. | A/B\*100 | A – Užimti gyventojai n-metais  B – Užimti gyventojai 2014 m. | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. | Apklausos ataskaita | Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyrius | Kas 2 metai |
| 1.2-ef-1 | **Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis CO2 ekvivalentu mažėjimas (proc.)** | (Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis CO2 ekvivalentu n-metais/ Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis CO2 ekvivalentu 2014 m.)\*100 | - | Statistikos departamentas prie LRV | Tinklalapis: http://osp.stat.gov.lt/ | Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyrius | Metai |
| 1.2.1-r-1 | Keleivių apyvartos kelių transportu, iš viso pagal reiso tipą indeksas, proc. (tūkst. keleivio km.) | (Keleivių apyvartos kelių transportu n-metais/ Keleivių apyvartos kelių transportu 2014 m.)\*100 | - | Lietuvos statistikos departamentas, duomenys iš projektų | Tinklalapis: http://osp.stat.gov.lt/ | Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyrius | Metai |
| 1.2.2-r-1 | Kelių eismo įvykiuose žuvusiųjų skaičius, vnt. | - | - | Lietuvos statistikos departamentas | Tinklalapis: <http://osp.stat.gov.lt/> | Lietuvos statistikos departamentas | Metai |

***Prioritetas Integrali ekonomika***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1-ef-1 | **Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių, vykdančių apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklą, indeksas, proc.** | (Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių, vykdančių apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklą n-metais/iš atitinkamo rodiklio 2014 m.)\*100 | - | Lietuvos statistikos departamentas, duomenys iš projektų | Tinklalapis: http://osp.stat.gov.lt/ | Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyrius | Metai |
| 2.1.1-r-1 | Rekonstruotų ir pritaikytų objektų kultūrinei meninei veiklai bei visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti, vnt. | Projektų ataskaitos |  | Projekto vykdytojas | Ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos | Projekto vykdytojas | Metai |
| 2.1.2-r-1 | Sukurtų ir įdiegtų informacinių sistemų | Projektų ataskaitos | - | Projekto vykdytojas | Ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos | Projekto vykdytojas | Metai |
| 2.2-ef-1 | **Visų teršalų išmetamų į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių, tonos** | - | - | Lietuvos statistikos departamentas | Tinklalapis: <http://osp.stat.gov.lt/> | Lietuvos statistikos departamentas | Metai |
| 2.2.1-r-1 | Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos, MWh | Projektų ataskaitos | - | Projekto vykdytojas | Ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos | Projekto vykdytojas | Metai |
| 2.2.1-r-2 | Vandens tiekimo paslaugų prieinamumas | Utenos apskrities savivaldybių vandens tiekimo paslaugų prieinamumo rodiklių vidurkis, proc. | - | Utenos apskrities savivaldybių administracijos  Projektų vykdytojai | Savivaldybių vandentvarkos įmonių informacija, projektų ataskaitos | Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyrius | Metai |
| 2.2.1-r-3 | Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas | Utenos apskrities savivaldybių nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo rodiklių vidurkis, proc. | - | Utenos apskrities savivaldybių administracijos  Projektų vykdytojai | Savivaldybių vandentvarkos įmonių informacija, projektų ataskaitos | Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyrius | Metai |
| 2.2.1-r-4 | |  | | --- | | Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis, proc. | | Skaičiuojamas nustatant  per kalendorinius metus sąvartynuose pašalintų komunalinių atliekų kiekio ir visų per kalendorinius metus susidariusių komunalinių atliekų kiekio santykį | - | UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ | UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ Metinis pranešimas  http://www.uratc.lt/?page\_id=163 | UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ | Metai |
| 2.2.2-r-1 | Teritorijų,kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas (ha) | Projektų ataskaitos | - | Projekto vykdytojas | Ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos | Projekto vykdytojas | Metai |
| 2.3-ef-1 | **Nedarbo lygis lyginant**  **su Lietuvos vidurkiu, proc.** | A/B\*100 | A-nedarbo lygis Utenos apskrityje  B-Lietuvos nedarbo lygio vidurkis | Lietuvos statistikos departamentas | Tinklalapis: http://osp.stat.gov.lt/ | Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyrius | Metai |
| 2.3.1-r-1 | Pridėtinė vertė gamybos kainomis, tūkst. EUR | - | - | Lietuvos statistikos departamentas | Tinklalapis: http://osp.stat.gov.lt/ | Lietuvos statistikos departamentas | Metai |
| 2.3.2-r-1 | Užimtieji, tūkst. Paslaugos | - | - | Lietuvos statistikos departamentas | Tinklalapis: http://osp.stat.gov.lt/ | Lietuvos statistikos departamentas | Metai |
| 2.3.3-r-1 | Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, EUR | - | - | Lietuvos statistikos departamentas | Tinklalapis: http://osp.stat.gov.lt/ | Lietuvos statistikos departamentas | Metai |

***Prioritetas.: Gyvenimo kokybės gerinimas***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1-ef-1 | **Asmenys, kurie naudojasi informacinėmis technologijomis, proc.** | - | - | Lietuvos statistikos departamentas | Tinklalapis: http://osp.stat.gov.lt/ | Lietuvos statistikos departamentas | Metai |
| 3.1.1-r-1 | 1-6 metų vaikų, ugdomų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, dalis (proc.) | Skaičiuojamas įgyvendinant projektų veiklas atnaujintų 1-6 metų vaikų ugdymo įstaigų mokinių skaičių dalijant iš bendro 1-6 metų vaikų ugdymo mokinių skaičiaus apskrityje ir dauginant iš 100 proc. | - | Projektų vykdytojas | Pirminiai šaltiniai:  projektų vykdytojas teikia įgyvendinančiajai institucijai, o ši apibendrintą sąrašą teikia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai duomenys,  Švietimo valdymo informacinė sistema (duomenys apie bendrą bendrojo ugdymo įstaigų mokinių skaičių Lietuvoje).  Antriniai šaltiniai:  metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos,  2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014). | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Metai |
| 3.1.1-r-2 | Bendrojo ugdymo mokinių, kurie mokosi bent už 280 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERFF lėšomis atnaujintose įstaigose (proc.) | Skaičiuojamas įgyvendinant projektų veiklas atnaujintų bendrojo ugdymo įstaigų mokinių skaičių dalijant iš bendro bendrojo ugdymo mokinių skaičiaus apskrityje ir dauginant iš 100 proc. | - | Projektų vykdytojas | Pirminiai šaltiniai:  projektų (atnaujintų įstaigų mokinių sąrašas, kurį projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje projekto vykdytojas teikia įgyvendinančiajai institucijai, o ši apibendrintą sąrašą teikia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai) duomenys,  Švietimo valdymo informacinė sistema (duomenys apie bendrą bendrojo ugdymo įstaigų mokinių skaičių Lietuvoje).  Antriniai šaltiniai:  metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos,  2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014). | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Metai |
| 3.1.2-r-1 | Neformaliojo ugdymo paslaugomis mokykloje ir kitur pasinaudojančių vaikų dalis, proc. | Skaičiuojamas įgyvendinant projektų veiklas atnaujintų neformaliojo ugdymo įstaigų mokinių skaičių dalijant iš bendro neformaliojo ugdymo mokinių skaičiaus apskrityje ir dauginant iš 100 proc. | - | Projektų vykdytojas | Pirminiai šaltiniai:  projektų vykdytojas teikia įgyvendinančiajai institucijai, o ši apibendrintą sąrašą teikia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai duomenys,  Švietimo valdymo informacinė sistema (duomenys apie bendrą bendrojo ugdymo įstaigų mokinių skaičių Lietuvoje).  Antriniai šaltiniai:  metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos,  2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014). | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Metai |
| 3.2-ef-1 | **Vidutinis Utenos apskrities savivaldybių indeksas palyginti su Lietuvos rajonų savivaldybių indeksų vidurkiu, proc.** | (Vidutinis Utenos apskrities savivaldybių indeksas/ vidutinis Lietuvos rajonų savivaldybių indeksas) \* 100 | - | Lietuvos laisvosios rinkos institutas | Tinklalapis: [www.llri.lt](http://www.llri.lt) | Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyrius | Metai |
| 3.2.1-r-1 | Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų indeksas 100000 gyv., proc. | (Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų 100000 gyv. n-metais / atitinkamo rodiklio 2014 m.)\*100 | - | Higienos instituto Sveikatos informacijos centras  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija | Tinklalapis:  [www.hi.lt](http://www.hi.lt/)  [Leidinys "Mirties priežastys 2014/"Causes of death 2014"](http://sic.hi.lt/data/Mirties_priezastys_2014.docx) | Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyrius | Metai |
| 3.2.2-r-1 | Mirtingumas nuo piktybinių navikų indeksas 100000 gyv., proc. | (Mirtingumas nuo piktybinių navikų ligų 100000 gyv. n-metais / atitinkamo rodiklio 2014 m.)\*100 | - | Higienos instituto Sveikatos informacijos centras  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija | Tinklalapis:  [www.hi.lt](http://www.hi.lt/)  [Leidinys "Mirties priežastys 2014/"Causes of death 2014"](http://sic.hi.lt/data/Mirties_priezastys_2014.docx) | Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyrius | Metai |
| 3.2.3-r-1 | Asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, dalis nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų (šeimų), proc. | Skaičiuojama asmenų (šeimų), kuriems nuo programavimo laikotarpio pradžios iki ataskaitinių metų pabaigos buvo išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, dalis (procentais) nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų (šeimų) skaičiaus šalyje 2012 m. | - | Lietuvos statistikos departamentas | Pirminiai šaltiniai: Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje (http://www.stat.gov.lt) skelbiama informacija ir (arba) savivaldybių teikiami duomenys apie asmenų (šeimų), kuriems buvo išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, skaičių šalyje pasibaigus kiekvieniems kalendoriniams metams.  Antriniai šaltiniai:  metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos,  2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014). | Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyrius | Metai |
| 3.2.3-r-2 | Naujų įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt. | Pažyma, projektų ataskaitos | - | Savivaldybių administracijos, projekto vykdytojas | Pirminiai šaltiniai: pažyma apie per metus naujų įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičių, vnt.  Antriniai šaltiniai: ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos | Savivaldybių administracijos, projekto vykdytojas | Metai |
| 3.2.4-r-1 | Naujų kultūros paslaugų skaičius, vnt. | Projektų ataskaitos | - | Projekto vykdytojas | Ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos | Projekto vykdytojas | Metai |
| 3.2.5-r-1 | Savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičius, palyginti su visų rinkėjų skaičiumi, proc. | A+B | 1. Utenos apskrities savivaldybių rinkėjų aktyvumas rinkimų dieną, proc.(vidurkis). 2. Atitinkamai rinkėjų aktyvumas balsuojant iš anksto. | Lietuvos respublikos vyriausioji rinkimų komisija | http://www.2013.vrk.lt/2015\_savivaldybiu\_tarybu\_rinkimai/output\_lt/rinkimu\_diena/index.html | Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyrius | 1x4 metus |

**VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE PLANO ĮGYVENDINIMĄ PRIEMONĖS**

**7 lentelė.** **Visuomenės informavimo apie plano įgyvendinimą priemonės.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informacijos pobūdis | Skelbimo periodiškumas | Paskelbimo šaltinis | | | | | | | Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai |
| Skelbimas internete | Pranešimas spaudai | Užsakomasis straipsnis | Televizijos laida | Radijo pranešimas | Seminaras, konferencija | Kita (nurodyti) |
| Plano įgyvendinimo ataskaita | Vieną kartą per metus | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Periodinė apžvalga | Vieną kartą per ketvirtį | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Informacinis pranešimas apie plano įgyvendinimą | Vieną kartą per metus | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Informacinis pranešimas apie pradėtą/ įgyvendinimą/ įgyvendintą projektą | Vieną kartą per mėnesį | X | - | - | - | - | - | - | - |