## 1 lentelė
Patvirtinta
Utenos regiono plėtros tarybos
2025 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. KS-1
2022–2030 M. UTENOS REGIONO PLĖTROS PLANO
2024 M. METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
______ Nr. _____
(data ir registracijos numeris)
1 lentelė. Regiono plėtros plano įgyvendinimo rezultatai (informacija nurodoma kaupiamuoju būdu)
Eil. Nr. | Tikslas, uždavinys, priemonė | Stebėsenos rodikliai | [5 empty] | Regiono plėtros plane suplanuotos pažangos lėšos (Eur) |  |  |  | Sudaryta sutarčių (Eur) |  |  |  | Išmokėtos pažangos lėšos (Eur) |  |  |  | Pastabos, paaiškinimai (nepasiekus / neišlaikius nors vieno stebėsenos rodiklio ar Regionų plėtros programos įgyvendinimo priežiūros plane numatytų pažangos lėšų investavimo apimčių ir terminų, žemiau esančioje skiltyje nurodoma nepasiekimo priežastis)
|  | Kodas | Pavadinimas, mato vnt. | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Ataskaitiniu laikotarpiu pasiekta rodiklio reikšmė | Siektina rodiklio tarpinė reikšmė | Siektina rodiklio reikšmė | Iš viso | Iš jų: ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos | Iš jų: Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | Iš jų: kitos lėšos | Iš viso | Iš jų: ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos | Iš jų: Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | Iš jų: kitos lėšos | Iš viso | Iš jų: ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos | Iš jų: Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | Iš jų: kitos lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1. | Tikslas: Gerinti socialinių, sveikatos priežiūros, švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą | LT029-01 | Poveikio: Asmenys, patiriantys skurdo riziką ar socialinę atskirtį, procentai | 42,2 (2020) | 31,8 (2023) | 28,7 (2025) | 21,9 (2030) | 52474588.17 | 44225999.63 | 0 | 8248588.54 | 19899032.07 | 15871293.66 | 0 | 4027738.41 | 2086733.98 | 2060242.15 | 0 | 26491.83
|  |  | Poveikio: Patenkintas socialinio būsto poreikis nuo tokią teisę turinčių asmenų (šeimų) skaičiaus, procentai | 59 (2020) | 59 (2023) | 61 (2025) | 63 (2030)
|  |  | Poveikio: Socialines paslaugas gaunančių tikslinės grupės asmenų dalis nuo bendro su skurdo rizika ar socialine atskirtimi susiduriančių gyventojų skaičiaus, procentai | 13 (2020) | 18,8 (2022) | 14 (2025) | 19 (2030)
|  |  | Poveikio: Prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas (standartizuotas), mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų | 382 (2020) | 315,65 (2023) | 350 (2025) | 310 (2030)
|  |  | Poveikio: Gydymo priemonėmis išvengiamas mirtingumas, mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų | 265 (2020) | 210,28 (2023) | 230 (2025) | 215 (2030)
|  |  | Poveikio: 3–5 metų vaikų, ugdomų švietimo įstaigose, dalis, procentai | 81 (2020) | 90,9 (2023-2024 m.m.) | 83 (2025) | 88 (2030)
|  |  | Poveikio: Negalią turinčių mokinių, ugdomų įtraukiuoju būdu bendros paskirties švietimo įstaigose (bendrosiose klasėse), dalis, procentai | 71,5 (2020-2021) | 69,3 (2023-2024 m.m.) | 77 (2025) | 91 (2030)
|  |  | Poveikio: Neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis pasinaudojusių mokinių dalis (išskyrus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančius vaikus), procentai | 74 (2019) | 70,5 (2023-2024 m.m.) | 75 (2025) | 78 (2030)
1.1. | Uždavinys: Pagerinti sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų infrastruktūrą, išplėsti paslaugų spektrą, pagerinti jų kokybę ir prieinamumą | LT029-01-01 | Rezultato: R.S.2.3031 Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus, asmenys per metus | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 224 (2029) | 28674393.54 | 23995834.36 | 0 | 4678559.18 | 8744935.08 | 7288374.06 | 0 | 1456561.02 | 660504.21 | 653737.63 | 0 | 6766.58
|  |  | Rezultato: R.S.2.3033 Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus, asmenys per metus | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 480 (2029)
|  |  | Rezultato: R.S.2.3530 Ilgalaikės priežiūros paslaugų gavėjų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis, procentai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 80 (2029)
|  |  | Rezultato: R.B.2.2073 Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 3 055 (2029)
|  |  | Rezultato: R.S.2.3532 Sveikatos priežiūros specialistų, kurie po dalyvavimo veiklose mažiausiai 2 metus dirbo sveikatos priežiūros įstaigose, dalis, procentai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 80 (2029)
|  |  | Rezultato: R.S.2.3526 Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis, procentai | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 80 (2029)
|  |  | Rezultato: R.S.2.3523 Asmenų, po dalyvavimo veiklose, pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis, procentai | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 80 (2029)
|  |  | Rezultato: R.B.2.2074 Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2019) | 0 | 0 (2024) | 212 (2029)
| Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros, būtinos institucinės globos pertvarkos įgyvendinimui, modernizavimas ir plėtra |  | Rezultato: R.S.2.3031 Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus, asmenys per metus | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 224 (2029) | [8 empty] | 327304.21 |  |  |  | Priemonė patvirtinta 2023-10-02 Utenos regiono plėtros tarybos (toliau - URPT) kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-49. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateikta 7 iš 9 Plane numatytų šios Priemonės projektų, iš jų 5 projektų sutartys jau pasirašytos, 2 ruošiamos pasirašyti. Tarpinės rodiklių reikšmės Plane nenustatytos, atitinkami rodikliai bus pasiekti kai bus įgyvendinti visi Plane numatyti šios Priemonės projektai.
1.1.1. |  | LT029-01-01-01 | Produkto: P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje, skaičius | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 276 (2029) | 13255107.05 | 11266840.97 | 0 | 1988266.08 | 6456026.87 | 5451032.82 | 0 | 1004994.05 |  | 320537.63 | 0 | 6766.58
|  |  |  | 0 (2022) | 0 | 0 (2024) | 224 (2029)
1.1.2. | Priemonė: Nestacionarių socialinių paslaugų ir socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra | LT029-01-01-02 | Rezultato: R.S.2.3033 Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus, asmenys per metus | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 480 (2029) | 10654004.11 | 9055903.46 | 0 | 1598100.65 | 2288908.21 | 1837341.24 | 0 | 451566.97 | 333200 | 333200 | 0 | 0 | Priemonė patvirtinta 2024-05-07 d. URPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-10. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateikta 11 iš 14 Plane numatytų šios Priemonės projektų, iš jų 7 projektų sutartys jau pasirašytos. Tarpinės rodiklių reikšmės Plane nenustatytos, atitinkami rodikliai bus pasiekti kai bus įgyvendinti visi Plane numatyti šios Priemonės projektai.
|  |  | Produkto: P.S.2.1031 Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje, skaičius | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 210 (2029)
|  |  | Rezultato: R.B.2.2074 Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 212 (2029)
|  |  | Produkto: P.B.2.0070 Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas, asmenys per metus | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 205 (2029)
|  |  |  | 0 (2022) | 0 | 0 (2024) | 212 (2029)
1.1.3. | Priemonė: Visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas Utenos regione | LT029-01-01-03 | Rezultato: R.S.2.3523 Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis, procentai | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 80 (2029) | 1507729.46 | 1281569.95 | 0 | 226159.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Priemonė patvirtinta 2024-06-13 d. URPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-11. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateikta 3 iš 6 Plane numatytų šios Priemonės projektų, iš jų 2 projektai įvertinti bei atitinkamai ruošiamos šių projektų sutartys. Tarpinės rodiklių reikšmės Plane nenustatytos, atitinkami rodikliai bus pasiekti kai bus įgyvendinti visi Plane numatyti šios Priemonės projektai.
|  |  | Produkto: P.S.2.1519 Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose, asmenys | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 6 151 (2029)
|  |  | Rezultato: R.S.2.3526 Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis, procentai | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 80 (2029)
|  |  | Produkto: P.B.2.0518 Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius, subjektų skaičius | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 6 (2029)
|  |  |  | 0 (2022) | 0 | 0 (2024) | 212 (2029)
1.1.4. | Priemonė: Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra | LT029-01-01-04 | Rezultato: R.B.2.2073 Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 3 055 (2029) | 3257552.92 | 2391519.98 | 0 | 866032.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Priemonė patvirtinta 2024-07-19 d. URPT kolegijos sprendimu Nr. KS-12. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos viso pateikta 5 iš 10 Plane numatytų šios Priemonės projektų, iš jų 2 projektai įvertinti bei atitinkamai ruošiamos šių projektų sutartys. Tarpinės rodiklių reikšmės Plane nenustatytos, atitinkami rodikliai bus pasiekti kai bus įgyvendinti visi Plane numatyti šios Priemonės projektai.
|  |  | Produkto: P.B.2.0069 Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 3 167 (2029)
|  |  | Rezultato: R.S.2.3530 Ilgalaikės priežiūros paslaugų gavėjų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis, procentai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 80 (2029)
|  |  | Produkto: P.S.2.1525 Asmenys, gavę ilgalaikės priežiūros paslaugas, asmenys | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 10 (2029)
|  |  | Rezultato: R.S.2.3532 Sveikatos priežiūros specialistų, kurie po dalyvavimo veiklose mažiausiai 2 metus dirbo sveikatos priežiūros įstaigose, dalis, procentai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 80 (2029)
|  |  | Produkto: P.S.2.1526 Sveikatos priežiūros įstaigos, įgyvendinusios sveikatos priežiūros specialistų įgalinimo, pritraukimo ir išlaikymo projektus, skaičius | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 1 (2029)
|  |  |  | 0 (2022) | 0 | 0 (2024) | 212 (2029)
1.2 | Uždavinys: Išplėtoti socialinio būsto fondą regione, užtikrinant socialiai pažeidžiamų grupių poreikius | LT029-01-02 | Rezultato: R.B.2.2067 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 311 (2029) | 10660704.02 | 9061598.39 | 0 | 1599105.63 | 6240242.4 | 5228978.96 | 0 | 1011263.44 | 648778.1 | 648778.1 | 0 | 0
1.2.1. | Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra | LT029-01-02-01 | Rezultato: R.B.2.2067 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 311 (2029) | 10660704.02 | 9061598.39 | 0 | 1599105.63 | 6240242.4 | 5228978.96 | 0 | 1011263.44 | 648778.1 | 648778.1 | 0 | 0 | Priemonė patvirtinta 2023-04-12 URPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-8. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos viso pateikta 5 iš 6 Plane numatytų šios Priemonės projektų, iš jų 4 projektų sutartys jau pasirašytos, 1 projekto sutartis ruošiama. Tarpinės rodiklių reikšmės Plane nenustatytos, atitinkami rodikliai bus pasiekti kai bus įgyvendinti visi Plane numatyti šios Priemonės projektai.
|  |  | Produkto: P.B.2.0065 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas, asmenys | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 311 (2029)
1.3. | Uždavinys: Padidinti formalaus ir neformalaus švietimo paslaugų kokybę ir sumažinti pasiekiamumo netolygumus regione | LT029-01-03 | Rezultato: R.B.2.2070 Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 1 540 (2029) | 13139490.61 | 11168566.88 | 0 | 1970923.73 | 4913854.59 | 3353940.64 | 0 | 1559913.95 | 777451.67 | 757726.42 | 0 | 19725.25
|  |  | Rezultato: R.S.2.3030 Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius per metus, asmenys per metus | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 621 (2029)
|  |  | Rezultato: R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 5 887 (2029)
|  |  | Rezultato: R.S.2.3026 Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų, procentas | 7,6 (2021) | 0 | 0 (2024) | 20 (2029)
|  |  | Rezultato: R.S.2.3027 Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius, asmenys per metus | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 1147 (2029)
1.3.1. | Priemonė: Ugdymo prieinamumo atskirtį patiriantiems vaikams didinimas | LT029-01-03-01 | Rezultato: R.B.2.2070 Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 1540 (2029) | 10044729.8 | 8538020.31 | 0 | 1506709.49 | 1762678.5 | 1495220.54 | 0 | 267457.96 | 123330 | 123330 | 0 | 0 | Priemonė patvirtinta 2023-01-30 URPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-4. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateikti visi planuojami šios priemonės projektai (11 iš 11), iš jų 3 projektų sutartys pasirašytos, 2 projekto sutartys ruošiamos. Tarpinės rodiklių reikšmės Plane nenustatytos, atitinkami rodikliai bus pasiekti kai bus įgyvendinti visi Plane numatyti šios Priemonės projektai.
|  |  | Rezultato: R.S.2.3030 Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius per metus, asmenys per metus | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 621 (2029)
|  |  | Rezultato: R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 3 208 (2029)
|  |  | Rezultato: R.S.2.3026 Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų, procentas | 7,6 (2021) | 0 | 0 (2024) | 20 (2029)
|  |  | Produkto: P.S.2.1024 Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius, skaičius | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 224 (2029)
|  |  | Produkto: P.B.2.0067 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas, asmenys | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 5 519 (2029)
|  |  | Produkto: P.S.2.1025 Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią, skaičius | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 11 (2029)
|  |  | Produkto: P.B.2.0066 Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas, asmenys | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 1 827 (2029)
|  |  | Produkto: P.S.2.1029 Tikslinės transporto priemonės, skaičius | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 19 (2029)
1.3.2. | Priemonė: Visos dienos mokyklos modelio pritaikymas formalaus ir neformalaus švietimo integracijai | LT029-01-03-02 | Rezultato: R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 4 428 (2029) | 3094760.81 | 2630546.57 | 0 | 464214.24 | 3151176.09 | 1858720.1 | 0 | 1292455.99 | 654121.67 | 634396.42 | 0 | 19725.25 | Priemonė patvirtinta 2023-01-30 URPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-4. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo pateikti visi planuojami priemonės projektai (6 iš 6), iš jų 4 projektų sutartys jau pasirašytos, 1 projekto sutartis ruošiama. Tarpinės rodiklių reikšmės Plane nenustatytos, atitinkami rodikliai bus pasiekti kai bus įgyvendinti visi Plane numatyti šios Priemonės projektai
|  |  | Rezultato: R.S.2.3027 Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius, asmenys per metus | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 1 147 (2029)
|  |  | Produkto: P.B.2.0067 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas, asmenys | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 6 721 (2029)
|  |  | Rezultato: R.B.2.2070 Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 50 (2029)
|  |  | Produkto: P.B.2.0066 Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas, asmenys | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 242 (2029)
2. | Tikslas: Gerinti aplinkos kokybę ir skatinti tvarų judumą | LT029-02 | Poveikio: Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas 1 gyventojui – gyventojų kelionių įtaka (lengvųjų automobilių, motociklų, mopedų ir viešojo transporto naudojimas), tonos | 1,9 (2019) | 1,9 (2019) | 1,9 (2025) | 1,4 (2030) | 45717141.65 | 36746018.58 | 0 | 8971123.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * URPPl pažangos priemonė, skirta saugaus eismo gerinimui, nebuvo rengiama, kadangi regiono savivaldybių gatvėse juodųjų dėmių nenustatyta, plačiau žr. Ataskaitos 2 lentelės 2.2. uždaviniui priskirtų išankstinių sąlygų detalizavimą.
|  |  | Poveikio: Žuvusiųjų keliuose skaičius, skaičius, tenkantis 1 mln. gyventojų | 72 (2020) | 112 (2023) | * (2025) | * (2030)
|  |  | Poveikio: Sunkiai sužeistųjų keliuose skaičius, skaičius, tenkantis 1 mln. gyventojų | 250 (2020) | 190 (2024) | * (2025) | * (2030)
|  |  | Poveikio: Potencialių taršos židinių tankumas 300 gyv./km2 ir didesnio tankumo ir aplinkinėje teritorijoje (iki 2 km.), vnt./km2 | 0,17 (2021) | 0,17 (2024) | 0,17 (2025) | 0,16 (2030)
|  |  | Poveikio: Nepralaidžių dangų ir žaliosios infrastruktūros plotų santykis 1 500 gyv./km2 ir didesnio tankumo teritorijoje, santykis, dešimtainė trupmena | 0,81 (2021) | 0,81 (2021) | 0,81 (2025) | 0,80 (2030)
|  |  | Poveikio: Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis, procentai | 24 (2020) | 18 (2023) | 17 (2025) | 5 (2030)
|  |  | Poveikio: Paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis, procentai | 62 (2020) | 65 (2023) | 58 (2025) | 60 (2030)
|  |  | Poveikio: Priešlaikinės mirtys, priskiriamos ilgalaikiam kietųjų dalelių KD2,5 poveikiui, mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų | 72 (2019) | 57 (2022) | 71 (2025) | 70 (2030)
|  |  | Poveikio: Gyventojų, aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais, procentai | 75,1 (2020) | 80,1 (2023) | 77 (2025) | 80 (2030)
|  |  | Poveikio: Gyventojų, aprūpinamų centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais, procentai | 62,6 (2020) | 67,1 (2023) | 64 (2025) | 66,5 (2030)
2.1. | Uždavinys: Pagerinti oro ir aplinkos kokybę, sumažinti vandens ir dirvožemio taršą | LT029-02-01 | Rezultato: R.B.2.2041 Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 7 366 (2029) | 25868460.65 | 19874641.58 | 0 | 5993819.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rezultato: R.B.2.2042 Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 695 (2029)
|  |  | Rezultato: R.B.2.2103 Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 7 285,12 (2029)
|  |  | Rezultato: R.B.2.2052 Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai, hektarai | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 2,35 (2029)
|  |  | Rezultato: R.B.2.2095 Gyventojai, galintys naudotis nauja ar patobulinta žaliąja infrastruktūra, asmenys | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 14 863 (2029)
|  |  | Rezultato: R.N.2.5051 Miestai, kuriuose įrengta ar modernizuota oro monitoringo infrastruktūra, skaičius | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 1 (2029)
2.1.1. | Priemonė: Praeityje užterštų ir pažeistų teritorijų tvarkymas | LT029-02-01-01 | Rezultato: R.B.2.2052 Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai, hektarai | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 2,35 (2029) | 4200390.99 | 3570332.34 | 0 | 630058.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Priemonė patvirtinta 2023-12-01 URPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-54. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo pateiktas 1 iš 2 Plane numatytų šios Priemonės projektų, tačiau jis buvo atsiimtas ir bus teikiamas pakartotinai. Tarpinės rodiklių reikšmės Plane nenustatytos, atitinkami rodikliai bus pasiekti kai bus įgyvendinti visi Plane numatyti šios Priemonės projektai.
|  |  | Produkto: P.B.2.2038 Rekultivuotos žemės, kuriai suteikta parama, plotas | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 14,536 (2029)
2.1.2. | Priemonė: Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas | LT029-02-01-02 | Rezultato: R.B.2.2103 Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 7 285,12 (2029) | 9042742.02 | 7686330.68 | 0 | 1356411.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Priemonė patvirtinta 2023-12-15 URPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-56. Aktualios redakcijos Plane pirmųjų planuojamų projektų pagal šią Priemonę pradžia 2025 m. II ketv., rengiami PĮP ir kiti su tuo susiję dokumentai. Tarpinės rodiklių reikšmės Plane nenustatytos, atitinkami rodikliai bus pasiekti kai bus įgyvendinti visi Plane numatyti šios Priemonės projektai.
|  |  | Produkto: P.B.2.0107 Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 8 248 555,46 (2029)
|  |  | Produkto: P.S.2.1015 Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 11 (2029)
2.1.3. | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas | LT029-02-01-03 | Rezultato: R.B.2.2041 Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 7366 (2029) | 5833313.64 | 2844766.82 | 0 | 2988546.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Priemonė patvirtinta 2023-12-28 URPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-58. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateikta 2 iš 4 Plane numatytų šios Priemonės projektų, iš jų 1 projektas baigtas vertinti, ruošiama projekto sutartis. Tarpinės rodiklių reikšmės Plane nenustatytos, atitinkami rodikliai bus pasiekti kai bus įgyvendinti visi Plane numatyti šios Priemonės projektai.
|  |  | Rezultato: R.B.2.2042 Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 695 (2029)
|  |  | Produkto: P.B.2.0030 Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 3,91 (2029)
|  |  | Produkto: P.B.2.0031 Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 21,92 (2029)
|  |  | Produkto: P.B.2.0032 Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, gyventojų ekvivalentas | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 478 (2029)
|  |  | Produkto: P.S.2.1013 Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai, m3/parą | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 6000 (2029)
2.1.4. | Priemonė: Oro taršos prevencijos ir stebėsenos priemonių įgyvendinimo plėtra | LT029-02-01-04 | Rezultato: R.N.2.5051 Miestai, kuriuose įrengta ar modernizuota oro monitoringo infrastruktūra, skaičius | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 1 (2029) | 70679 | 60077 | 0 | 10602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Priemonė patvirtinta 2024-06-13 d. URPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-11. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateiktas vienintelis Plane numatytas šios Priemonės projektas, projektas vertinamas. Tarpinės rodiklių reikšmės Plane nenustatytos, atitinkami rodikliai bus pasiekti įgyvendinus šios Priemonės projektą.
|  |  | Produkto: P.B.2.0039 Teritorijos, kurioms taikomos oro taršos stebėsenos sistemos, oro kokybės zonos, skaičius, skaičius | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 1 (2029)
2.1.5. | Priemonė: Žaliosios infrastruktūros plėtra urbanizuotoje aplinkoje | LT029-02-01-05 | Rezultato: R.B.2.2095 Gyventojai, galintys naudotis nauja ar patobulinta žaliąja infrastruktūra, asmenys | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 14 863 (2029) | 6721335 | 5713134.74 | 0 | 1008200.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Priemonė patvirtinta 2024-07-19 d. URPT kolegijos sprendimu Nr. KS-12. Plane numatyta pirmojo planuojamo projekto pradžia 2025 m. II ketv., rengiamas projekto PĮP ir kiti su tuo susiję dokumentai. Tarpinės rodiklių reikšmės Plane nenustatytos, atitinkami rodikliai bus pasiekti kai bus įgyvendinti visi Plane numatyti šios Priemonės projektai.
|  |  | Produkto: P.B.2.0036 Žalioji infrastruktūra, kuriai suteikta parama kitais nei prisitaikymo prie klimato kaitos tikslais, hektarai | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 8,6 (2029)
2.2. | Uždavinys: Padidinti tvarų judumą regione | LT029-02-02 | Rezultato: R.B.2.2064 Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 24 000 (2029) | 19848681 | 16871377 | 0 | 2977304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Priemonė: Darnaus judumo skatinimas regiono miestuose | LT029-02-02-01 | Rezultato: R.B.2.2064 Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 24 000 (2029) | 19848681 | 16871377 | 0 | 2977304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visagino planuojamų projektų apimtimi Priemonė patvirtinta 2024-05-07 d. URPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-10, Utenos rajono savivaldybės planuojamais projektais Priemonė papildyta 2024-06-13 URPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-11. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateikta 5 iš 11 Plane numatytų šios Priemonės projektų, visi projektai vertinami. Tarpinės rodiklių reikšmės Plane nenustatytos, atitinkami rodikliai bus pasiekti kai bus įgyvendinti visi Plane numatyti šios Priemonės projektai.
|  |  | Produkto: P.B.2.0058 Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, kilometrai | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 30,54 (2029)
|  |  | Produkto: P.S.2.1035 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius | 0 (2021) | 0 | 0 (2024) | 7 (2029)
3. | Tikslas: Prisidėti prie investicinės aplinkos patrauklumo ir bendrų turizmo paslaugų vystymo | LT029-03 | Poveikio: Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių įmonių), tenkanti vienam dirbančiajam per metus, tūkst. eurų | 14,9 (2019) | 21,7 (2023) | 17,3 (2025) | 24,4 (2030) | 70562520.7 | 56596377.76 | 0 | 13966142.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Poveikio: Gyventojų užimtumo lygis (15–64 metų), procentai | 61,7 (2020) | 58,9 (2023) | 67,8 (2025) | 69,7 (2030)
3.1. | Uždavinys: Išplėsti investicijoms ir verslo vystymui palankią aplinką | LT029-03-01 | Rezultato: R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2020) | 0 | 0 (2024) | 22,89 (2029) | 49319664.05 | 38539989.65 | 0 | 10779674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rezultato: R.N.2. 5720 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2020) | 0 | 0 (2024) | 122,41 (2029)
|  |  | Rezultato: R.S.2.3038 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei veiklai, hektarai | 0 (2020) | 0 | 0 (2024) | 20,85 (2029)
|  |  | Rezultato: R.B.2.2052 Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai, hektarai | 0 (2020) | 0 | 0 (2024) | 24,06 (2029)
|  |  | Rezultato: R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus | 0 (2020) | 0 | 0 (2024) | 96 484 (2029)
3.1.1. | Priemonė: Utenos miesto patrauklumo didinimas, skatinant investicijas ir kuriant sveiką, jaukią ir tvarią aplinką | LT029-03-01-01 | Rezultato: R.S.2.3038 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei veiklai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 20,85 (2029) | 20571470.61 | 16243250 | 0 | 4328220.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Priemonė patvirtinta 2024-08-27 d. URPT kolegijos sprendimu Nr. KS-13. Plane numatoma pirmųjų šios Priemonės planuojamų projektų pradžia 2025 m. II ketv. Priemone visa apimtimi prisideda prie 3.1. uždavinio įgyvendinimo. Tarpinės rodiklių reikšmės Plane nenustatytos, atitinkami rodikliai bus pasiekti kai bus įgyvendinti visi Plane numatyti šios Priemonės projektai
|  |  | Produkto: P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 12 (2029)
|  |  | Rezultato: R.N.2.5720 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 122,41 (2029)
|  |  | Produkto: P.B.2.0114 Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kvadratiniai metrai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 1 465 121 (2029)
|  |  | Produkto: P.S.2.1034 Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas, kvadratiniai metrai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 9 208,61 (2029)
|  |  | Rezultato: R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 52 488 (2029)
|  |  | Rezultato: R.B.2.2052 Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 24,06 (2029)
3.1.2. | Priemonė: VIZA funkcinės zonos ekonominio augimo ir socialinės įtraukties skatinimas, pasitelkiant turimus išteklius | LT029-03-02-01 | Rezultato: R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 16,39 (2029) | 14711088.72 | 10365200.65 | 0 | 4345888.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Priemonė patvirtinta 2024-08-27 d. URPT kolegijos sprendimu Nr. KS-13. Dalis Priemonės projektų prisideda prie 3.1. uždavinio rezultatų siekimo, t. y. prie šio uždavinio rezultato rodiklio R.S.2.3040 prisideda ataskaitinio laikotarpio pabaigoje aktualios redakcijos Plane (2024-12-12 redakcija) esantys šios priemonės projektai Nr.1.1.-1.3. bei prie rezultato rodiklio R.S.2.3039 projektai Nr. 1.4.-1.6. ir 3.1.-3.2. Prie dalies produkto rodiklio P.B.2.0076 prisideda projektai Nr. 1.1.-1.6. ir 3.1.-3.2, o prie produkto rodiklio P.S.2.1034 prisideda projektas Nr. 3.1. Dalies minėtų planuojamų projektų pradžia 2025 m. II ketv. (pirmieji uždaviniui priskirti priemonės projektai). Tarpinės rodiklių reikšmės Plane nenustatytos, atitinkami su 3.1. uždaviniu sietini rodikliai bus pasiekti kai bus įgyvendinti visi priskirti aukščiau paminėti projektai.
|  |  | Produkto: P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 8 (2029)
|  |  | Produkto: P.S.2.1034 Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas, kvadratiniai metrai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 3 600 (2029)
|  |  | Rezultato: R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 25 610 (2029)
3.1.3. | Priemonė: Funkcinės zonos Anykščių, Molėtų ir Utenos rajonų savivaldybėse (Ežerų Lietuva ) investicinės aplinkos, viešųjų paslaugų prieinamumo ir ekonominio augimo išnaudojant turizmo potencialą skatinimas | LT029-03-02-02 | Rezultato: R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 6,5 (2029) | 14037104.72 | 11931539 | 0 | 2105565.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Priemonė patvirtinta 2024-08-27 d. URPT kolegijos sprendimu Nr. KS-13. Dalis priemonės projektų prisideda prie 3.1. uždavinio rezultatų rodiklių, t. y. prie šio uždavinio rezultato rodiklio R.S.2.3040 prisideda ataskaitinio laikotarpio pabaigoje aktualios redakcijos Plane (2024-12-12 redakcija) esantys šios priemonės projektai Nr.2.12. ir 2.13, prie rezultato rodiklio R.S.2.3039 prisideda projektai Nr. 1.1.-1.3. ir 2.1.-2.2. Prie produkto rodiklio P.B.2.0076 prisideda Plane esantys šios Priemonės projektai Nr. 1.1.-1.3., 2.1.-2.2., 2.12.-2.13., o prie produkto rodiklio P.S.2.1034 projektai Nr. 1.2.-1.3. Dalies minėtų planuojamų projektų pradžia 2025 m. II ketv. (pirmieji uždaviniui priskirti priemonės projektai). Tarpinės rodiklių reikšmės Plane nenustatytos, atitinkami su 3.1. uždaviniu sietini rodikliai bus pasiekti kai bus įgyvendinti visi priskirti aukščiau paminėti projektai.
|  |  | Produkto: P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 7 (2029)
|  |  | Produkto: P.S.2.1034 Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas, kvadratiniai metrai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 4 400 (2029)
|  |  | Rezultato: R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 18 386 (2029)
3.2. | Uždavinys: Modernizuoti turizmo paslaugų infrastruktūrą ir sukurti bendrą turizmo rinkodarą | LT029-03-02 | Rezultato: R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2020) | 0 | 0 (2024) | 204,87 (2029) | 21242856.65 | 18056388.11 | 0 | 3186468.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rezultato: R.S.2.3025 Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius, naudotojai per metus | 0 (2020) | 0 | 0 (2024) | 2 600 (2029)
|  |  | Rezultato: R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus | 0 (2020) | 0 | 0 (2024) | 38 250 (2029)
3.2.1. | Priemonė: VIZA funkcinės zonos ekonominio augimo ir socialinės įtraukties skatinimas, pasitelkiant turimus išteklius | LT029-03-02-01 | Rezultato: R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 188,82 (2029) | 14282563.39 | 12140138.85 | 0 | 2142424.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Priemonė patvirtinta 2024-08-27 d. URPT kolegijos sprendimu Nr. KS-13. Prie 3.2. uždavinio prisideda likusi dalis priemonės projektų, kurie nėra paminėti prie 3.1. uždavinio. Dalies planuojamų projektų pradžia 2025 m. III ketv. Tarpinės rodiklių reikšmės Plane nenustatytos, atitinkami su 3.2. uždaviniu sietini rodikliai bus pasiekti kai bus įgyvendinti visi priskirti projektai.
|  |  | Produkto: P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 12 (2029)
|  |  | Produkto: P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kvadratiniai metrai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 1 305 000 (2029)
|  |  | Rezultato: R.S.2.3025 Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius, naudotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 2 600 (2029)
|  |  | Produkto: P.B.2.0058 Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, kilometrai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 5,8 (2029)
3.2.2. | Priemonė: Funkcinės zonos Anykščių, Molėtų ir Utenos rajonų savivaldybėse (Ežerų Lietuva ) investicinės aplinkos, viešųjų paslaugų prieinamumo ir ekonominio augimo išnaudojant turizmo potencialą skatinimas | LT029-03-02-02 | Rezultato: R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 16,05 (2029) | 6960293.26 | 5916249.26 | 0 | 1044044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Priemonė patvirtinta 2024-08-27 d. URPT kolegijos sprendimu Nr. KS-13. Prie 3.2. uždavinio prisideda likusi dalis priemonės projektų, kurie nėra paminėti prie 3.1. uždavinio. Dalies planuojamų projektų pradžia 2025 m. I ketv. Tarpinės rodiklių reikšmės Plane nenustatytos, atitinkami su 3.2. uždaviniu sietini rodikliai bus pasiekti kai bus įgyvendinti visi priskirti projektai.
|  |  | Produkto: P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 10 (2029)
|  |  | Produkto: P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kvadratiniai metrai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 151 386 (2029)
|  |  | Produkto: P.S.2.1034 Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas, kvadratiniai metrai | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 150 (2029)
|  |  | Rezultato: R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 0 (2024) | 38 250 (2029)
[7 empty] | Iš viso: | 168754250.52 | 137568395.97 | 0 | 31185854.55 | 19899032.07 | 15871293.66 | 0 | 4027738.41 | 2086733.98 | 2060242.15 | 0 | 26491.83
Nuo Regionų plėtros programos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos regiono plėtros plane suplanuotų ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų dalis nuo Regionų plėtros programoje regionui numatytų lėšų (proc.) | [5 empty] | Suplanuota 100 proc. Regionų plėtros programoje Utenos regionui numatyta 137 568 400,00 Eur ES fondų lėšų, atitinkamai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrai suplanuotų ES fondų lėšų vertė sudaro 137 568 395,97 Eur (100 proc.).
Nuo Regionų plėtros programos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos skirtų ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų dalis pagal sudarytas sutartis nuo Regionų plėtros programoje regionui numatytų lėšų (proc.) | [5 empty] | 11,5 proc.* *Būtina pažymėti, kad iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos viso pasirašyta 23 projektų sutartys, kurių bendra ES lėšų vertė siekia 15 871 293,66 Eur, o dar dėl 11 projektų, kurių bendra ES lėšų vertė siekia 6 457 754,38 Eur, yra priimti atitinkami sprendimai dėl finansavimo skyrimo ir ruošiamos pasirašyti jų sutartys. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad praktiškai sudarytos 34 projektų finansavimo sutartys, kurių bendra ES lėšų vertė yra didesnė nei 16 proc. nuo Regionų plėtros programoje Utenos regionui numatytų ES lėšų bendros sumos. Taip pat būtina įvertinti ir tai, kad iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos viso yra pateikta 57 projektų PĮP, kurių bendra prašoma finansuoti ES lėšų dalis siekia 41 395 727,32 Eur, arba atitinkamai daugiau nei 30 proc. nuo Regionų plėtros programoje Utenos regionui numatytų ES lėšų. Ir tik dėl to, kad nemažos dalies projektų PĮP vertinimas buvo stabdomas dėl atitinkamų priemonių finansavimo gairių keitimo ir kitų ne nuo pareiškėjų susijusių aspektų, dėl likusių vertinamų 23 projektų dar nėra pasirašytos sutartys, tačiau pačiu artimiausiu metu jos bus pasirašytos, todėl galima laikyti, kad per ataskaitinį laikotarpį yra pasiektas 30 proc. ES lėšų sukontraktavimas nuo Utenos regionui Regionų plėtros programoje numatytos ES lėšų dalies.
Nuo Regionų plėtros programos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos išmokėtų ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų dalis nuo Regionų plėtros programoje regionui numatytų lėšų (proc.) | [5 empty] | 1,5 proc. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos išmokėta ES lėšų dalis siekia 2 060 242,15 Eur, arba atitinkamai apie 1,5 proc. nuo Regionų plėtros programoje regionui numatytų ES lėšų

## 2 lentelė
2 lentelė. Išankstinių sąlygų įgyvendinimo rezultatai
Nr. | Tikslas, uždavinys, priemonė | Išankstinės sąlygos (nurodomos Regionų plėtros programoje nustatytos išankstinės sąlygos (strategijų, planų, žemėlapių ar kitų dokumentų, tvirtinamų kompetentingų institucijų, parengimas), išskyrus atvejus, kai visi išankstinių sąlygų reikalavimai nustatyti projekto lygmeniu) | Išankstinių sąlygų įgyvendinimas (nurodoma, ar išankstinės sąlygos įgyvendintos, jei sąlygos neįgyvendintos, nurodoma įgyvendinimo eiga, priežastys, kodėl neįgyvendinta, ir terminai, kada planuojama sąlygas įgyvendinti)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Tikslas: Gerinti socialinių, sveikatos priežiūros, švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą
1.1. | Uždavinys: Pagerinti sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų infrastruktūrą, išplėsti paslaugų spektrą, pagerinti jų kokybę ir prieinamumą
1.1.1. | Priemonė: Nr. LT029-01-01-01 Socialinių paslaugų infrastruktūros, būtinos institucinės globos pertvarkos įgyvendinimui, modernizavimas ir plėtra | Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, ir iki 2022 m. liepos 1 d. yra parengti ir suderinti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija regioniniai socialinių paslaugų ir socialinių paslaugų infrastruktūros, reikalingos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, žemėlapiai | Priemonė patvirtinta 2023-10-02 Utenos regiono plėtros tarybos (toliau – URPT) kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-49. URPT kolegija 2022 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. KS(T)-13 pripažino, kad Regionų plėtros programoje planuojamos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) regioninės pažangos priemonės 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ (toliau – Priemonė) išankstinės sąlygos reikalavimas dėl parengto ir su SADM suderinto Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Utenos regiono žemėlapio (toliau – Žemėlapis) yra įvykdytas. Per ataskaitinį laikotarpį, atsižvelgiant į planuojamų priemonės projektų aktualią informaciją, Žemėlapis 2024-08-27 URPT kolegijos sprendimu Nr. KS-16 buvo patvirtintas patikslinta apimtimi. Žemėlapyje numatyti veiksmai yra pilna apimtimi įtraukti į URPPl bei pilnai atitinka parengto ir SADM suderinto Žemėlapio apimtis. Vadovaujantis Gairių nuostatomis išankstinės sąlygos įgyvendino patvirtinimas - SADM 2023-09-21 raštas Nr. SD-3820 (21.1.1 E-22) „Dėl išankstinių sąlygų”.
1.1.2. | Priemonė: LT029-01-01-02 Nestacionarių socialinių paslaugų ir socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra | Vadovaujantis atitinkamų Gairių 2.1.2. p. nuostatomis, su URPPl LT029-01-01-02 Priemone susijusias veiklas - nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, siekiant didinti gyventojų socialinę gerovę, bei socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, įgyvendinantys projektai gali būti finansuojami, jei yra įgyvendinta išankstinė sąlyga „Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, ir iki 2022 m. liepos 1 d. yra parengti ir suderinti su SADM regioniniai socialinių paslaugų ir socialinių paslaugų infrastruktūros, reikalingos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, žemėlapiai“. | Priemonė patvirtinta 2024-05-07 d. URPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-10. Išankstinė sąlyga įgyvendinta, jos įgyvendinimą pagrindžiantys aspektai detalizuoti ties aukščiau paminėta 1.1.1 Priemone.
1.1.3. | Priemonė: LT029-01-01-03 Visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas Utenos regione | Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui didinti, yra pagrįstos mokslo įrodymais, pripažinta gerąja praktika ar tarptautiniais standartais, pagal Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktas rekomendacijas (metodiką) | Priemonė patvirtinta 2024-06-13 d. URPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-11. Į Priemonės apimtis įtraukti projektai / veiklos atitinka / turės atitikti Gairių reikalavimus dėl išankstinių sąlygų PĮP pateikimo metu, kuriuose bus detalizuota būtina informacija apie: - pripažintas gerąsias praktikas ar tarptautinius standartus, taikomus paslaugos organizavimui; - pripažintas gerąsias praktikas, tarptautinius standartus ir mokslo įrodymus, taikomus paslaugų turiniui;
1.1.4. | Priemonė: LT029-01-01-04 Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra | Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrai savivaldybėse, ir iki 2023 m. IV ketv. su Sveikatos apsaugos ministerija suderinti regiono ilgalaikės priežiūros paslaugų savivaldybėse organizavimo ir infrastruktūros, reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimui, modernizavimo žemėlapiai | Priemonė patvirtinta 2024-07-19 d. URPT kolegijos sprendimu Nr. KS-12. Išankstinė sąlyga išpildyta parengus ir Gairėse nustatyta tvarka su Sveikatos apsaugos ministerija suderinus Priemonės pagrindimo aprašą, kuriame buvo integruotas regiono ilgalaikės priežiūros paslaugų savivaldybėse organizavimo ir infrastruktūros, reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimui, modernizavimo žemėlapis (išteklių ir poreikių analizė), parengtas pagal Gairių 1 priedą. 2024-07-12 gautas Sveikatos apsaugos ministerijos raštas Nr. 10-2390 „Dėl 2022–2030 metų Utenos regiono plėtros plano pažangos priemonės LT029-01-01-04 „Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra“ pagrindimo aprašo projekto“, kuriuo ministerija pritarė Priemonės pagrindimo aprašo projektui, įskaitant ir išankstinės sąlygos įvykdymui.
1.2. | Uždavinys: Išplėtoti socialinio būsto fondą regione, užtikrinant socialiai pažeidžiamų grupių poreikius
1.2.1. | Priemonė: Nr. LT029-01-02-01 Socialinio būsto fondo plėtra | Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos socialinio būsto prieinamumui didinti, ir investicijomis užtikrinamas socialinio būsto prieinamumas neįgaliesiems bei gausioms šeimoms. | Priemonė patvirtinta 2023-04-12 URPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-8. Įgyvendinant šią priemonę URPPl suplanuotos atitinkamos veiklos / projektai, kurių metu visose Utenos regiono savivaldybėse planuojamos investicijos į socialinio būsto fondo plėtrą socialiniu būstu aprūpinant neįgaliuosius bei gausias šeimas. Vadovaujantis Gairių nuostatomis išankstinės sąlygos įgyvendino patvirtinimas - SADM 2023-09-21 raštas Nr. SD-3820 (21.1.1 E-22) „Dėl išankstinių sąlygų”.
2. | Tikslas: Gerinti aplinkos kokybę ir skatinti tvarų judumą
2.1. | Uždavinys: Pagerinti oro ir aplinkos kokybę, sumažinti vandens ir dirvožemio taršą
2.1.1. | Priemonė: Nr. LT029-02-01-01 Praeityje užterštų ir pažeistų teritorijų tvarkymas | 1. Projektai įgyvendinami urbanizuotose teritorijose, kurių gyventojų tankis didesnis kaip 300 gyventojų/km2 ir aplinkinėje teritorijoje (iki 2 km) | Priemonė patvirtinta 2023-12-01 URPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-54. Į Priemonės apimtis įtraukti projektai atitinka nurodytas išankstinių sąlygų nuostatas.
2. Rekultivuota žemė naudojama želdynų ir želdinių įrengimui, socialiniams būstams, ūkinei, kultūrinei, sporto ar bendruomeninei veiklai
2.1.2. | Priemonė: LT029-02-01-02 Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas | Veiklų atitiktis patvirtintiems regioniniams ir (ar) savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planams, parengtiems Valstybiniam atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planui įgyvendinti | Priemonė patvirtinta 2023-12-15 URPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-56. Į Priemonės apimtis įtraukti projektai / veiklos atitinka nurodytas išankstinių sąlygų nuostatas, t. y.: - Utenos regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą, patvirtintą Utenos regiono plėtros tarybos 2023 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. KS(T)-19; - Anykščių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr.1-TS-269; - Ignalinos rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą, patvirtintą Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-168; - Molėtų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. B1-198; - Utenos rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-235; - Visagino savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą, patvirtintą Visagino savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. TS-170; Zarasų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą, patvirtintą Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-177.
2.1.3. | Priemonė: LT029-02-01-03 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas | Projekto veiklų atitiktis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planui | Priemonė patvirtinta 2023-12-28 URPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-58. Į Priemonės apimtis įtraukti projektai atitinka (atitiks PĮP pateikimo metu) nurodytas išankstinių sąlygų nuostatas (parengtuose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planuose numatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros priemonės ir sprendiniai gyvenamosios vietovės lygiu): - Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, skelbiamą https://www.anyksciuvandenys.lt/uploads/Planavimas/2021_Pletros_spec_plano_keit.pdf ; - Molėtų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimu Nr. B1-42; - Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-94; - Zarasų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, patvirtintą Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. T-231.
2.1.4. | Priemonė: LT029-02-01-04 Oro taršos prevencijos ir stebėsenos priemonių įgyvendinimo plėtra | Savivaldybės tarybos patvirtinta Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimus atitinkanti savivaldybės aplinkos (oro) monitoringo programa kietųjų dalelių KD2,5 koncentracijos aplinkos ore matavimams ir kitų oro teršalų (kai reikia) koncentracijos aplinkos ore matavimams, su Aplinkos apsaugos agentūros derinimo išvada, kad matavimų, atliktų pagal programoje kietųjų dalelių KD2,5 matavimams nustatytas sąlygas duomenys bus tinkami naudoti valstybinio aplinkos monitoringo tikslams. | Priemonė patvirtinta 2024-06-13 d. URPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-11. Išankstinė sąlyga įvykdyta. Su planuojamo įgyvendinti projekto PĮP bus pateiktas savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo patvirtinta Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimus atitinkanti savivaldybės aplinkos (oro) monitoringo programa. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos į priemonės apimtis įtrauktas vienas Visagino savivaldybės planuojamas projektas „Aplinkos oro monitoringo priemonių diegimas Visagino savivaldybėje“. Visagino rajono savivaldybės taryba 2024-12-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtino Visagino savivaldybės aplinkos monitoringo programą 2024–2029 metams.
2.1.5. | Priemonė: LT029-02-01-05 Žaliosios infrastruktūros plėtra urbanizuotoje aplinkoje | 1. Miestams, turintiems daugiau kaip 20 000 gyventojų, parengti ir patvirtinti žalinimo planai pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką žalinimo planams rengti. Kitoms urbanizuotoms vietovėms parengti ir patvirtinti žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapiai pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapių sudarymui | Priemonė patvirtinta 2024-07-19 d. URPT kolegijos sprendimu Nr. KS-12. Išankstinių sąlygų įgyvendinimą įrodantys dokumentai – atitinkamų miestų dalių parengti ir patvirtinti žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapiai, atitinkantys 2.8.1–2.8.3 papunkčiuose nurodytus reikalavimus, bus pateikti URPPl administruojančiajai institucijai (CPVA), kartu su projektų įgyvendinimo planais (PĮP). Į Priemonės apimtis įtraukti atitinkami Anykščių ir Zarasų rajonų savivaldybių planuojami projektai. Anykščių rajono savivaldybės taryba 2024-09-26 d. sprendimu Nr. 1-TS-263 patvirtino Anykščių miesto dalies teritorijos žaliosios infrastruktūros poreikio schemą (žemėlapį), kuris skelbiamas: https://www.anyksciai.lt/doclib/q0fwxmv4nxb85fqjfrh246t4na6m22r1 Zarasų rajono savivaldybės taryba 2024 -09-23 sprendimu Nr. T-196 patvirtino Teritorijos apribotos Vytauto g., S. Dariaus ir S. Girėno g., K. Būgos g. ir Bažnyčios g. Zarasų mieste žaliosios infrastruktūros poreikio analitinę schemą (žemėlapį). Sprendimo projektas, kartu su minėtu priedu skelbiamas: https://teisineinformacija.lt/zarasai/document/13212
2. Projektai įgyvendinami urbanizuotose teritorijose, kurių gyventojų tankis yra 1500 gyventojų/km2 arba didesnis ir kurių gamtinių ir antropogeninių plotų santykis yra mažesnis nei 1,5 (t. y. neatitinka optimalaus Lietuvos teritorijos žemės naudmenų plotų santykio, kurį sudaro 60 proc. natūralios naudmenos ir 40 proc. intensyvaus naudojimo antropogeninės naudmenos) taip, kaip numatyta žalinimo planuose ar žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapiuose. Į mažesnio nei 1500/km2 gyventojų tankumo teritoriją gali patekti ne daugiau kaip 20 proc. tvarkomos teritorijos
2.2. | Uždavinys: Padidinti tvarų judumą regione
2.2.1.* | Galima atitinkama URPPl pažangos priemonė pagal Nr. 10-001-05-03-07 (RE) „Gerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse“ finansavimo gaires. | Pagal Juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3 51 „Dėl Juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytos juodosios dėmės ir avaringos vietos vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse | * Atitinkama URPPl pažangos priemonė nebuvo rengiama, kadangi regiono savivaldybių gatvėse juodųjų dėmių nenustatyta (šią aplinkybę patvirtina ir Transporto kompetencijų agentūros skelbiamas Nacionalinį juodųjų dėmių žemėlapis: https://ktti.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=83ffa7fa45a8491cb0b802bfb60a3c8a , pagal kurį juodųjų dėmių ar avaringų vietų regiono savivaldybių gatvėse taip pat nenustatyta). Atsižvelgus į tai, bei vertinant Gairių reikalavimus, galimybės ir poreikio rengti atitinkamą Priemonę nenustatyta. Paaiškėjus naujoms aplinkybės (nustačius juodąsias dėmes) bus svarstomos galimybės rengti atitinkamą URPPl Priemonę
2.2.2. | Priemonė: LT029-02-02-01 Darnaus judumo skatinimas regiono miestuose | 1. Savivaldybės tarybos patvirtintas darnaus judumo mieste planas, kurio parengimas finansuotas 2014–2020 m. ES fondų lėšomis | Priemonė patvirtinta 2024-05-07 d. URPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-10, įtraukiant į priemonės apimtis Visagino savivaldybės planuojamus projektus, o Utenos rajono savivaldybės planuojamais projektais papildyta 2024-06-13 URPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-11. 1. Savivaldybių tarybų patvirtinti darnaus judumo mieste planai, kurių parengimas finansuotas 2014–2020 m. ES fondų lėšomis. Išankstinė sąlyga įgyvendinta – patvirtinti Utenos ir Visagino miesto darnaus judumo planai. Visagino savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimas Nr. TS-192 „Dėl Visagino miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“. Vadovaudamasi Darnaus judumo planų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3-586 „Darnaus judumo planų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, 15 punktu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija kartu su Darnaus judumo komisija 2023 m . gruodžio 14 d. raštu Nr. 2-4663 „Dėl Visagino miesto darnaus judumo plano pakeitimo patvirtinimo“ suderino Visagino miesto darnaus judumo plano atnaujintą veiksmų planą ir biudžeto planą. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimas Nr. TS-278 „Dėl Utenos miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“. Darnaus judumo mieste planų komisija 2024 m. balandžio 3 d. posėdžio protokolu Nr. 5-39 pritarė planui, kuris buvo atnaujintas, siekiant įvertinti Utenos miesto darnaus judumo plano vykdymą nuo 2017 m. iki 2024 m. ir numatyti veiksmus iki 2033 m. 2. Pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatas parengtas ir patvirtintas viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų vietinės reikšmės keliuose planas iki 2030 m. Išankstinė sąlyga įgyvendinta. Visagino savivaldybės tarybos 2022-02-18 sprendimu Nr. TS-22 „Dėl Visagino savivaldybės elektromobilių įkrovimo stotelių plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo“ patvirtintas Visagino savivaldybės elektromobilių įkrovimo stotelių plėtros planas. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimu Nr. TS-245 patvirtintas ir 2021-11-25 sprendimu Nr. TS-305 atnaujintas Elektromobilių įkrovimo prieigų planas Utenos rajono savivaldybėje. Atkreiptinas dėmesys, kad šios Priemonės apimtyse nenumatoma įgyvendinti elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo veiklų tiek Visagino, tiek ir Utenos miestuose.
2. Pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatas parengtas ir patvirtintas viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų vietinės reikšmės keliuose planas iki 2030 m.
3. | Tikslas: Prisidėti prie investicinės aplinkos patrauklumo ir bendrų turizmo paslaugų vystymo
3.1. | Uždavinys: Išplėsti investicijoms ir verslo vystymui palankią aplinką
3.1.1. | Priemonė: LT029-03-01-01 Utenos miesto patrauklumo didinimas, skatinant investicijas ir kuriant sveiką, jaukią ir tvarią aplinką | Patvirtintos teritorinės strategijos, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (Bendrųjų nuostatų reglamento), 29 straipsnio reikalavimus ir patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse yra numatytos veiklos šioms strategijoms įgyvendinti | Priemonė patvirtinta 2024-08-27 d. URPT kolegijos sprendimu Nr. KS-13. Išankstinė sąlyga įgyvendinta. Utenos rajono savivaldybės taryba 2024 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-212 patvirtino 2024–2029 m. Utenos miesto tvarios plėtros strategiją. Planuojamos Priemonės veiklos ir jas įgyvendinantys projektai atitinka 2024–2029 m. Utenos miesto tvarios plėtros strategijos veiksmus.
3.1.2. | Priemonė: LT029-03-02-01 VIZA funkcinės zonos ekonominio augimo ir socialinės įtraukties skatinimas, pasitelkiant turimus išteklius | Patvirtintos teritorinės strategijos, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (Bendrųjų nuostatų reglamento), 29 straipsnio reikalavimus ir patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse yra numatytos veiklos šioms strategijoms įgyvendinti | Priemonė patvirtinta 2024-08-27 d. URPT kolegijos sprendimu Nr. KS-13. Išankstinė sąlyga įgyvendinta. Funkcinės zonos strategiją Visagino savivaldybės taryba patvirtino 2024 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. TS-105, Ignalinos rajono savivaldybės taryba – 2024 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-173, Zarasų rajono savivaldybės taryba – 2024 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-120. Planuojamos Priemonės veiklos ir jas įgyvendinantys projektai atitinka Funkcinės zonos Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose (VIZA) 2024–2029 m. strategijos veiksmus
3.1.3. | Priemonė: LT029-03-02-02 Funkcinės zonos Anykščių, Molėtų ir Utenos rajonų savivaldybėse (Ežerų Lietuva ) investicinės aplinkos, viešųjų paslaugų prieinamumo ir ekonominio augimo išnaudojant turizmo potencialą skatinimas | Patvirtintos teritorinės strategijos, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (Bendrųjų nuostatų reglamento), 29 straipsnio reikalavimus ir patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse yra numatytos veiklos šioms strategijoms įgyvendinti | Priemonė patvirtinta 2024-08-27 d. URPT kolegijos sprendimu Nr. KS-13. Išankstinė sąlyga įgyvendinta. Funkcinės zonos Anykščių, Molėtų ir Utenos rajonų savivaldybėse (Ežerų Lietuva) 2024–2029 m. strategija patvirtinta Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 28 d.sprendimu Nr. 1-TS-195, Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. B1-155, Utenos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 27 sprendimu Nr. TS-211. Planuojamos Priemonės veiklos ir jas įgyvendinantys projektai atitinka Funkcinės zonos strategijos veiksmus
3.2 | Uždavinys: Modernizuoti turizmo paslaugų infrastruktūrą ir sukurti bendrą turizmo rinkodarą
3.2.1. | Priemonė: LT029-03-02-01 VIZA funkcinės zonos ekonominio augimo ir socialinės įtraukties skatinimas, pasitelkiant turimus išteklius | Patvirtintos teritorinės strategijos, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (Bendrųjų nuostatų reglamento), 29 straipsnio reikalavimus ir patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse yra numatytos veiklos šioms strategijoms įgyvendinti | Žr. atitinkamą pagrindimą ties 3.1.2. priemone.
3.2.2. | Priemonė: LT029-03-02-02 Funkcinės zonos Anykščių, Molėtų ir Utenos rajonų savivaldybėse (Ežerų Lietuva ) investicinės aplinkos, viešųjų paslaugų prieinamumo ir ekonominio augimo išnaudojant turizmo potencialą skatinimas | Patvirtintos teritorinės strategijos, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (Bendrųjų nuostatų reglamento), 29 straipsnio reikalavimus ir patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse yra numatytos veiklos šioms strategijoms įgyvendinti | Žr. atitinkamą pagrindimą ties 3.1.3. priemone.

## 3 lentelė
3 lentelė. Regiono problemos ir jų giluminės priežastys
Prašome nurodyti, ar Regionų plėtros programoje suplanuotos pažangos lėšos leidžia spręsti visas regiono problemas ir jų gilumines priežastis. Jei ne - nurodykite nesprendžiamas problemas ar sprendžiamas ne visa apimtimi, taip pat regiono plėtros plane neidentifikuotas, tačiau atsiradusias naujas problemas ir jų gilumines priežastis, pagrindžiant esamos situacijos duomenimis (analize).
Įvertinus atskirų plėtros programų (Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programa, Socialinės sutelkties plėtros programa, Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programa, Susisiekimo plėtros programa, Švietimo plėtros programa ir pan.) valdytojų per Regionų plėtros programą numatomas įgyvendinti regionines pažangos priemones bei atsižvelgus į šių priemonių Finansavimo gaires (jei jos nebus papildytos kitomis aktualiomis finansuotinomis veiklomis ar pačios plėtros programos, įskaitant ir Regionų plėtros programą, nebus papildytos naujomis regioninėmis pažangos priemonėmis), galimai liks neišspręstos šios URPPl identifikuotos problemos ir jų priežastys:
1. URPPl dalyje „Utenos regiono esamos situacijos analizė“ identifikuotos problemos „Nepakankama švietimo paslaugų kokybė ir prieinamumas“ (plačiau žr. esamos situacijos 2. dalį „Švietimo paslaugų sritis, identifikuota problema, ją nulemiančios priežastys ir įtakojantys veiksniai (rodikliai)“) priežastys: - Formalaus ir neformalaus švietimo paslaugų kokybės bei pasiekiamumo netolygumas (kaip nustatyta URPPl: nemodernizuota ugdymo(si) aplinka, gamtamokslinių laboratorijų ir kitų inovatyvių mokymo(si) aplinkų trūkumas, nėra modernios įrangos/infrastruktūros, kurioje galėtų kurtis mokslo centrai, FAB LAB dirbtuvės ir kitos inovatyvios laboratorijos; ženkli dalis nemodernizuotų mokyklų, o pastatų energetinių charakteristikų pagerinimo išlaidos netinkamos finansuoti pagal atitinkamas regionines ŠMSM priemones ir t.t); - Nepatrauklus profesinis mokymas (kaip nustatyta URPPl: sparčiau nei šalyje mažėjantis profesinio mokymo mokinių skaičius, profesinio rengimo ir mokymo sistemos potencialas menkai naudojamas susijusioms su įgūdžiais regioninėms problemoms spręsti, įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitikčiai mažinti, trūksta finansavimo profesinių mokyklų infrastruktūros, įskaitant skaitmeninimo ir robotizacijos, plėtrai, siekiant, kad profesinio mokymo centrai neatsiliktų nuo pasaulinių ketvirtosios pramonės revoliucijos (Pramonė 4.0) tendencijų ir t.t.) - Ribota prieiga prie interneto ir mažas gyventojų kompiuterinis raštingumas (kaip nustatyta URPPl: ne visiems gyventojams užtikrintos galimybės nuotoliu dirbti, mokytis, gauti e. paslaugas, neužtikrinamas inovatyvių viešųjų paslaugų teikimas).
2. URPPl identifikuotos problemos „Nepakankama aplinkos kokybė“ (plačiau žr. Utenos regiono esamos situacijos analizės 3. dalį „Aplinkosaugos ir energetikos sritis, identifikuota problema, ją nulemiančios priežastys ir įtakojantys veiksniai (rodikliai)“) priežastys: - Didėjanti oro ir vandens tarša (kaip nustatyta URPPl: didesni šilumos energijos poreikiai nemodernizuotų viešųjų pastatų šildymui įtakoja didesnius šilumos gamybos metu išskiriamus CO2 ir ŠESD kiekius, o ES negražinamų dotacijos priemonių viešosios paskirties pastatų modernizavimui nėra numatyta; neišvystyta nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūra (vienas mažiausių šalyje centralizuotai teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas), ženkli Regiono gyventojų dalis gyvena mažesnėse nei 200 gyventojų gyvenvietėse, o jose nuotekų tvarkymo tinklų plėta negalima dėl Gairėse nustatytų apribojimų gyvenviečių dydžiui); - Nepakankamas atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių naudojimas (RPP nėra numatoma ES lėšomis tinkamų finansuoti priemonių, skirtų alternatyvių energijos šaltinių plėtrai; didelis elektros energijos suvartojimas viešųjų erdvių apšvietimui, įskaitant viešąsias teritorijas ir viešuosius pastatus);
3. URPPl identifikuotos problemos „Nepatraukli judumo sistema ir nepakankama gyvenamosios aplinkos kokybė“ (plačiau žr. Utenos regiono esamos situacijos analizės 4. dalį „Susisiekimo, transporto, judumo ir gyvenamosios aplinkos sritis, identifikuota problema, ją nulemiančios priežastys ir įtakojantys veiksniai (rodikliai)“) priežastys: - Nepakankamai išvystyta ir nesaugi susisiekimo infrastruktūra (kaip nustatyta URPPl: neišplėtota dviračių takų sistema, keliones bevarikliu transportu renkasi tik 3 proc. Regiono gyventojų; didesnis nei šalyje žuvusių eismo įvykiuose asmenų skaičius tenkantis 100 tūkst. gyventojų, o eismo saugos priemonių diegimas pagal patvirtintas Gaires galimas tik šalinant juodasiai dėmes, kurių regione neužfiksuota; ženkliai didesnė nei šalyje neasfaltuotų kelių dalis; bendra susisiekimo infrastruktūros būklė yra vienas iš pagrindinių veiksnių kasdieniniams gyventojų susisiekimo poreikiams ir verslo investicinei aplinkai užtikrinti, tačiau URPPl pažymėta, kad esamas gatvių/kelių rekonstrukcijos ir atnaujinimo tempas yra nepakankamas, nėra numatyta ES lėšomis tinkamų finansuoti priemonių / veiklų, skirtų vietinės reikšmės kelių / gatvių plėtrai ar rekonstrukcijai); - Nepatraukli, nusidėvėjusi, šiuolaikinių gyventojų poreikių neatitinkanti viešoji infrastruktūra (nustatytą priežastį patvirtina URPPl apibūdinta esama situacija - ženkliai už nusidėvėjimą lėtesnė, viešųjų erdvių, susisiekimo ir kitos inžinierinės infrastruktūros bei komunikacijų, daugiabučių kiemų sutvarkymo sparta ir to nulemti netolygumai tarp atskirų Regiono savivaldybių; nenumatytos kompleksinės priemonės gyvenamosios aplinkos pagerinimui, kompleksiniam daugiabučių kvartalų sutvarkymui; URPPl nustatyta, kad esamas kompleksinis daugiabučių kiemų sutvarkymo tempas yra daugiau kaip du kartus lėtesnis nei turėtų būti; neišspręstos lietaus nuotekų surinkimo problemos).
4. Yra rizika, kad dalis URPPl nustatytos problemos „Bendros turizmo infrastruktūros ir kultūros paslaugų trūkumas, nepakankama bendra turizmo rinkodara“ (plačiau žr. Utenos regiono esamos situacijos analizės 6. dalį „Turizmo ir kultūros sritis, identifikuota problema, ją nulemiančios priežastys ir įtakojantys veiksniai (rodikliai)“ priežasčių liks neišspręstos, kadangi pagal RPP įgyvendinančių finansavimo gairių remiamas veiklas, skirtas funkcinėms zonoms, investicijos numatomos ne kompleksinėms turizmo veikloms finansuoti, o tik viešosios turizmo infrastruktūros modernizavimui ar sukūrimui, pritaikant gamtos ir kultūros objektus lankymui, numatomos įgyvendinti bendros rinkodaros priemonės dėl valstybės pagalbos apribojimų galimai neapims privačių paslaugų teikėjų rengiant bei viešinant bendrus rinkodaros paketus ir pan.